## Slide 1: Att göra en enkel och konkret plan -inspirerad av 5W2H
Ett verktyg i Region Blekinges förbättringsmetodik

## Slide 2: Att skriva ner en enkel och konkret plan
Ger tydlighet
Transparens
Möjlighet att följa upp
Struktur åt arbetet
Förutsättningar att få överblick över alla förbättringsarbeten på en enhet

## Slide 3: 7 frågor som ger en tydlig plan
Vad är det som ska göras?
Varför ska det göras?
Var ska det göras?
När ska det göras?
Vem ska göra det?
Hur ska det göras?
Hur mycket kostar det?
Hur följer vi upp?
Svara på frågorna konkret och kortfattat. Lägg dem gärna i en Excel fil.
Behövs det mer förklarande text så sammanfatta kärnpunkterna i en tabell, se nästa sida

## Slide 4
Koppling till mål | Vad | Varför | Var | När | Vem | Hur | Hur mycket | Hur följa upp
Effektiv enhet | Enhetliga besluts-underlag | Ökad kvalitet och systematiska arbetssätt | Enhet x | 10-28 februari | Anna-Karin | Mall på enhetens arbetsplatsyta | 8 timmar arbetstid – 2500kr | 

## Slide 5: Samla avdelningens förbättringsarbeten
Alla avdelningens förbättringsarbeten kan samlas i en gemensam tabell för transparens och överblick
Koppling till mål | Vad | Varför | Var | När | Vem | Hur | Hur mycket | Hur följa upp
Effektiv enhet | Enhetliga besluts-underlag | Ökad kvalitet och systematiska arbetssätt | Enhet x | Ta fram mall 10-28 februari Revidering årligen | Anna-Karin | Mall på enhetens arbetsplats-yta | 8 timmar intern tid – 2500kr | Inga beslut utan rätt underlag – sekreterare säkerställer och återkopplar
Nöjdare kunder | involvera kunden i planeringen | Bättre bild av vad kunden vill ha och gemensamma förväntningar ger bättre resultat och nöjdare kunder | Avdelning y | Ta fram mall 1-30 mars Kontinuerligt vid varje ny affär samt återkommande var 6 månad | Fredrik och Kalle | Ny rutin att genomföra dialog med kund enligt ny mall i varje ny affär eller återkommande | 45000kr intern tid 10000kr utbildning | Uppföljning via datorsystemet med påminnelse om ej gjort. Uppföljning i årsrapport

## Slide 6: Lycka till med förbättringsarbetet!